## Feuille 1
| Fonctionnalité | Action | Résultat attendu | Résultat observé
script.js ligne 41 | Une page d’accueil montrant (de manière dynamique) tous les articles disponibles à la vente. | Ouvrir sur la page d'accueil du site web dans un navigateur | Affichage de l'ensemble des produits | OK
script.js ligne 1-17 | récupérer les données de l'Api | console.log(data) | vérifier que l'on a bien un array | OK
script.js ligne 18 a 39 | pour chaque article , les afficher dans la page à l'aide contenu.innerHTML | Ouvrir sur la page d'accueil du site web dans un navigateur | Affichage de l'ensemble des produits | OK
product.js ligne 1 a 3 | récupérer l'id du produit que l'on veut voir en détail et supprimer ce qui n'est pas l'id puis stocker le tout dans une variable nommée product | console.log(product) | Afficher le produit récupéré | OK
product.js ligne 4 a 18 | récupérer les données de l'api concernant le produit (fetch ) et les stocker la promesse dans l'array préparé précédemment | console.log(productData) | récupérer toute les données du produit qui a été chosi | OK
product.js ligne 19 à 41 | afficher les données récupérées dans le document | choisir un produit et regarder si ses caractéristiques apparaissent dans la page | les données du produit doivent être affichées | OK
product.js ligne 45 à 61 | vérifier si le localstorage est vide, puis si il est vide, inscrire les données a l'aide d'une boucle | Afficher les données du local storage a l'aide de "appli" dans le navigateur | on doit pouvoir retrouver les données dans le local storage | OK
product.js ligne 67 à 94(a diviser en 2 ? ) | Si la quantité affiché est égale a 0 ou la couleur est absente créé un message d'erreur sinon si il y a déja un produit de même référence , met a jour la quantité sinon ajoute une entrée, et dans tous les cas met a jour le localstorage | Mettre un console log dans chacune des parties de la condition, et vérifier que le message s'affiche selon ce qui est fait, puis vérifier le localstorage grace a appli | Le message doit s'afficher convenablement selon la partie de la condition respectée, et le localstorage doit être mis a jour a chaque fois . | OK
product.js ligne 98 à 100 | ajoute un écouteur d'évènement a la fonction créée au dessus | vérifier si tout se passe comme prévu en changeant la quantité . | la condition au dessus doit s'activer au click | OK
product.js ligne 101 | lance la fonction | vérifier que tout est bien transféré sur la page cart et que la page fonctionne correctement | le produit doit être affiché et cart doit pouvoir récupérer les données | OK
11
12
13
14
15
16
17
18
19
test confirmation.js | Afficher l'id de commande après l'avoir extrait de l'url | Faire plusieurs processus de commande complete | vérifier que le numéro change bien en fonction des produits achetés | OK